## Forklaring
Forklaring - Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg
Bruk av regnearkene
Det er i utgangspunktet bare nødvendig å fylle ut de hvite feltene på arkene. Data som brukes i flere ark, hentes først og fremt fra arket Arbeidsbeskrivelse.
NB: Særskilt vedtak skal fylles ut av skiltmyndigheten.
Ved søknad om arbeidsvarsling skal de røde arkfanene være fylt ut, og de skal fylles ut i riktig rekkefølge:
1. Arbeidsbeskrivelse
2. Risikovurdering
3. Arbeidsvarslingsplan
ev. også Tilleggsopplysninger
Fanen Risikovurdering og fanen Arbeidsvarslingsplan kan kopieres hvis man trenger flere rader til farer eller tiltak, eller man trenger mer plass til skisser for arb.varslingsplan, ev. plass til å beskrive flere faser med forskjellig planer. (Er det kun et kart man vil legge til, kan men bruke tilleggsopplysninger-fanen.)
En må fylle inn cellen med ansvarshavendes bekreftelse nederst på risikovurderingen i Excel for å få "låst opp" fanen Arbeidsvarslingsplan. Alt fylles ut på PC i Excel. Ikke behov for håndskrevet signatur.
Låsing
For å hindre at det skrives i ruter som ikke skal endres, er regnearkene beskyttet. Når regnearket er beskyttet, kan det bare skrives i de hvite cellene.
For å oppheve beskyttelse/låse opp eller beskytte/låse en arkfane benyttes passord N301.
Utskrift (Skiltmyndighet)
For utskrift av hele søknaden med vedtak etc. (alle arkfanene), velg "Skriv ut hele arbeidsboken" under Skriv ut og Innstillinger. Sjekk gjerne også at det er valgt "Tilpass ark til én side". (Med unntak av Loggbok-fanen, som kan gå over flere sider når denne skrives ut alene.)
Justeringer:
I 2017/2018 er skjemaet blitt revidert, særlig er det endringer i fanene «Arbeidsbeskrivelse» og «Risikovurdering», som nå kommer fremst, før de øvrige fanene.
Det er utarbeidet en veiledning/forklaring ved siden av i disse fanene.

## ARBEIDSBESKRIVELSE
Beskrivelse av arbeidet som skal utføres/systembeskrivelse (Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg) | [13 empty] | Veiledning til arbeidsbeskrivelsen
Plan nr.: |  |  | 0 |  | Mime-nr: |  |  | 0 |  |  | Vedtak nr.: |  | 0
Veg nr.: |  |  |  |  | fra Hp/km: | [5 empty] | til Hp/km:
Strekning: | [10 empty] | Sted:
Ansvarshavende*: | [10 empty] | Tlf./e-post:
Utførende entreprenør: | [10 empty] | Adresse:
(Ev.e-post)
Utførende arb.varsling*: | [10 empty] | Adresse:
Organisasjonsnr., utførende av arbeidsvarsling: | [10 empty] | (Ev. e-post:)
Stedsansvarlig(e): | [10 empty] | Tlf./e-post:
Arbeid som skal utføres*:
Arbeidet utføres i perioden | [11 empty] | (Arbeidets varighet)
Fra dato: |  | d |  | m |  | å | Til dato: |  | d | m | å
(Dersom det blir for lite plass, benytt fanen "Tilleggsopplysninger", ev. eget dokument.)
Ansvarshavende: Ansvarlig for å påse at varslingen er korrekt og i henhold til planen etter skiltforskriften § 33 (3).
Utførende arbeidsvarsling: Ansvarlig for arbeidsvarsling etter skiltforskriften § 33 (2).
ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST | 0
Hva skal utføres? Og hvordan? Hvor skal arbeidet utføres?
Se også N301 kap. 2.2.2.
Andre nyttige opplysninger:
- Hvilke lokale forhold kan være av betydning for risikoen?
- Et kart som viser hvor arbeidet skal foregå og ev. omkringliggende forhold som må hensyntas, for eksempel skole, , store arbeidsplasser, omkringliggende veger som påvirker trafikken, , bratte/rasfarlige områder, nærhet til vann.
- Ønsket arbeidstid (når på døgnet, uken, året)?
- Hvis arbeidet skal utføres i faser beskrives det her hvordan det er tenkt utført, ev. vise til faseplaner.
- Arbeidets varighet: Dersom det er en jobb som tar for eksempel tre arbeidsdager å gjennomføre, men det utføres en gang i perioden april-mai, så kan man angi dette her (ikke obligatorisk felt).
Er det behov for anleggsavkjørsler eller bruk av maskiner med blindsoner som kan gjøre det vanskelig å oppdage andre trafikanter, spesielt myke trafikanter som barn/eldre?
Hvor dype byggegroper er det ev. behov for å etablere?
(Alle opplysninger er ikke alltid nødvendig å oppgi for å gi et godt bilde av hva som skal gjøres.)
Kart og bilder fra www.vegkart.no og Google Maps/Streetview kan være til hjelp.
Ved generelle planer: Ved søknad om generelle arbeidsvarslingsplaner som skal gjelde for en hel strekning over et lengre tidsrom, må en gå i dialog med skiltmyndigheten om hvordan dette skal løses.

## RISIKOVURDERING
Risikovurdering av arbeid på eller ved veg | [21 empty] | Veiledning til risikovurderingen
Plan nr.: |  |  | 0 |  | Mime-nr: |  |  | 0 | [5 empty] | Vedtak nr.: |  |  | 0
Veg nr.: |  |  | 0 |  | fra Hp/km: |  | 0 | [6 empty] | til Hp/km: |  |  | 0
Strekning: |  |  | 0 | [10 empty] | Sted: |  |  | 0
Arbeid som skal utføres: |  |  |  |  | 0
Ansvarshavende: |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Tlf./e-post: | 0
Utførende arb.v.*: |  |  |  | 0 | [8 empty] | Adresse: |  |  | 0
Arbeidet utføres i perioden | [15 empty] | Arbeidets varighet
Fra dato: |  | d |  | m |  | å | Til dato: |  | d |  | m |  | å |  |  | 0
En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.
Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen: - Hva kan gå galt? - Hva kan vi gjøre for å hindre dette? - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?
Opplisting av farer og medvirkende forhold:
Eks.: dårlig sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgen og ettermiddag, nærhet til sjø
0
[12 empty] | Konsekvens: |  |  |  |  | Sannsynlighet: |  |  | Risiko
[12 empty] | Sett inn verdi for mest sannsynlige konskevens: |  |  |  |  | Gitt valgt konsekvens, hvor sannsynlig er hendelsen?
= K x S
Uønskede hendelser | [12 empty] | Stor: |  |  | 3 |  | Stor: | 3
| Beskrivelse av hendelsen: | [11 empty] | Middels: |  |  | 2 |  | Middels: | 2
| Eks.: Sammenstøt mellom passerende kjøretøy og anleggskjøretøy. | [11 empty] | Liten: |  |  | 1 |  | Liten: | 1
| Eks.: Anleggsmaskin kjører på myk trafikant | [11 empty] | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  | 6
1: | [20 empty] | 0
2: | [20 empty] | 0
3: | [20 empty] | 0
4: | [20 empty] | 0
5: | [20 empty] | 0
6: | [20 empty] | 0
7: | [20 empty] | 0
8: | [20 empty] | 0
9: | [20 empty] | 0
10: | [20 empty] | 0
11: | [20 empty] | 0
(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)
Forhold nr.:
↓ | Tiltak for å forhindre at uønskede hendelser skjer/reduserer konsekvensene av en uønsket hendelse:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfanen kopieres, benytt ev. fanen "tilleggsopplysninger".)
Merknader:
Bekreftelse - ansvarshavende (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)
Jeg, | [9 empty] | bekrefter ansvar for risikovurderingen og foreslåtte tiltak, og bekrefter at dette er kjent for de stedansvarlige.*
Signatur - stedsansvarlige (på arbeidsstedet)
Samtlige som har rollen som stedsansvarlig er kjent med risikovurderingen og tiltakene.
(Dokumenteres ved signatur i loggbok)
RISIKOVURDERINGEN MÅ VÆRE UTFYLT OG BEKREFTET AV ANSVARSHAVENDE | 0
Velg |  |  | Velg |  |  |  |  | d |  |  | m |  |  |  | å
Øst |  |  | Akershus |  |  |  |  | 1 |  |  | januar |  |  |  | 2017
Sør |  |  | Aust-Agder |  |  |  |  | 2 |  |  | februar |  |  |  | 2018
Vest |  |  | Buskerud |  |  |  |  | 3 |  |  | mars |  |  |  | 2019
Midt |  |  | Finnmark |  |  |  |  | 4 |  |  | april |  |  |  | 2020
Nord |  |  | Hedmark |  |  |  |  | 5 |  |  | mai |  |  |  | 2021
Vegdirektoratet |  |  | Hordaland |  |  |  |  | 6 |  |  | juni |  |  |  | 2022
|  |  | Midtre Hålogaland |  |  |  |  | 7 |  |  | juli |  |  |  | 2023
|  |  | Møre og Romsdal |  |  |  |  | 8 |  |  | august |  |  |  | 2024
|  |  | Nordland |  |  |  |  | 9 |  |  | september |  |  |  | 2025
|  |  | Nord-Trøndelag |  |  |  |  | 10 |  |  | oktober |  |  |  | 2026
|  |  | Oslo |  |  |  |  | 11 |  |  | november |  |  |  | 2027
|  |  | Oppland |  |  |  |  | 12 |  |  | desember |  |  |  | 2028
|  |  | Rogaland |  |  |  |  | 13 | [6 empty] | 2029
|  |  | Sogn og Fjordane |  |  |  |  | 14 | [6 empty] | 2030
|  |  | Sør-Trøndelag |  |  |  |  | 15 | [6 empty] | 2031
|  |  | Telemark |  |  |  |  | 16 | [6 empty] | 2032
|  |  | Troms |  |  |  |  | 17 | [6 empty] | 2033
|  |  | Vest-Agder |  |  |  |  | 18 | [6 empty] | 2034
|  |  | Vestfold |  |  |  |  | 19 | [6 empty] | 2035
|  |  | Østfold |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 2036
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST
Risikovurderingen må få frem lokale forhold , slik de er beskrevet i arbeidsbeskrivelsen.
Farer/uønskede hendelser knyttes til
- trafikantenes sikkerhet
- den delen av arbeidernes sikkerhet som har med passerende trafikk å gjøre
- fremkommelighet
For arbeid i tunnel bør man i tillegg bruke sjekkliste for ledebil i tunnel for å utarbeide risikovurderingen. Sjekklisten er tilgjengelig her: https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/arbeidsvarsling/pekerside
Forhold som påvirker sannsynligheten for en hendelse er ikke statiske, men vil endre seg veldig med både type arbeid som pågår i øyeblikket, trafikken forbi, vær-, lys- og føreforhold. Derfor er det viktig å få frem slike forhold og farer.
Det kan være til hjelp å først liste opp farer og medvirkende forhold som kan gi økt sannsynlighet for eller forverrede konsekvenser ved hendelser (slik som høy fart, mye trafikk, blanding av trafikantgrupper, dårlig sikt, dårlig vær.)
Når konsekvens vurderes er det viktig at de aktuelle risikoene er formulert som uønskede hendelser. Det vil si hendelser med en form for konsekvens enten for tredjepart, arbeidere,eller for fremkommeligheten. En vurderer ikke verstefallskonsekvensen, men «mest sannsynlige konsekvens».
1. Liten konsekvens tilsvarer små personskader/førstehjelp eller minimalt redusert fremkommelighet.
2. Middels konsekvens tilsvarer personskade med fravær/legebesøk, eller noe redusert fremkommelighet.
3. Stor konsekvens tilsvarer alvorlig personskade (varige mén eller død) eller sterkt redusert fremkommelighet.
Når sannsynlighet vurderes, så tar man utgangspunkt i en periode på 12 måneder. Og at tilsvarende oppgaver også utføres på lignende veger andre steder i landet. Hvor ofte vil en hendelse med valgt konsekvens kunne inntreffe her, eller på andre steder?
1. Ingen hendelser av denne typen?  Liten sannsynlighet
2. Én hendelse av denne typen?  Middels sannsynlighet
3. To eller flere hendelser av denne typen?  Stor sannsynlighet
Tiltak:
- varsling av trafikantene
- sikring av trafikantene
- sikring av arbeiderne, men bare den risikoen den passerende trafikken påfører dem
(og ev. andre tiltak (organisering, arbeidstid etc.))
Temaanalyser om trafikkulykker ved vegarbeid fra 2011 og 2017 viser at følgende forhold ofte er relevante å vurdere når en skal identifisere behov for tiltak:
Anleggsavkjørsler: Krav til siktforhold og størrelse på anleggsavkjørsler (samme krav som til permanente avkjørsler); krav til maksimal hastighet på anleggsvei/tunnel.
Siktforhold store maskiner: Høydeforskjeller som gir utfordrende blindsoner.
Myke trafikanter: Gående og syklende? Motorsyklister i sommerhalvåret.
Barn og/eller skoleveg.
Sikring mot bratt terreng og sikring mot vann.
Belysning og optisk leding.
Er det noen av risikoene som bare gjelder på deler av døgnet/uken mens arbeid pågår?
Må for eksempel varsling stå oppe hele døgnet, eller kan dette fjernes utenfor arbeidstid?
Note on G6: Alle disse henter nå data fra Arbeidsbeskrivelse-fanen.

## ARBEIDSVARSLINGSPLAN
Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg
Plan nr.: |  |  | 0 |  | Mime-nr: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vedtak nr.: |  |  | 0
Veg nr.: |  |  | 0 |  | fra Hp/km: |  |  | 0 | [5 empty] | til Hp/km: |  |  | 0
Strekning: |  |  | 0 | [10 empty] | Sted: |  |  | 0
Arbeid som skal utføres: |  |  |  |  | 0
Utførende av arb. varsling*: |  |  |  |  | 0
Adresse: |  |  |  |  | 0
Ansvarshavende: |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Tlf./e-post: |  |  | 0
Stedsansvarlig(e): |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Tlf./e-post: |  |  | 0
Arbeidet utføres |  |  |  |  | fra dato: |  |  | d |  | m |  |  | å | Til dato: |  | d |  | m | å
Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.
Varslingsmateriell: | [6 empty] | Skisse:
|  |  | Skilt nr.: | Ant.:
Merknader:
Blankettfordeling:
Statens vegvesen
Utførende av arbeidet
Ansvarshavende
Politiet
Fylles ut av skiltmyndigheten:
dd.mm.åååå
| Sted* |  |  |  |  | Dato* | [5 empty] | Sign. (etter fullmakt)*
Velg |  |  | Velg | [5 empty] | d |  | m |  |  |  | å
Øst |  |  | Akershus | [5 empty] | 1 |  | januar |  |  |  | 2010
Sør |  |  | Aust-Agder | [5 empty] | 2 |  | februar |  |  |  | 2011
Vest |  |  | Buskerud | [5 empty] | 3 |  | mars |  |  |  | 2012
Midt |  |  | Finnmark | [5 empty] | 4 |  | april |  |  |  | 2013
Nord |  |  | Hedmark | [5 empty] | 5 |  | mai |  |  |  | 2014
Vegdirektoratet |  |  | Hordaland | [5 empty] | 6 |  | juni |  |  |  | 2015
|  |  | Midtre Hålogaland | [5 empty] | 7 |  | juli |  |  |  | 2016
|  |  | Møre og Romsdal | [5 empty] | 8 |  | august |  |  |  | 2017
|  |  | Nordland | [5 empty] | 9 |  | september |  |  |  | 2018
|  |  | Nord-Trøndelag | [5 empty] | 10 |  | oktober |  |  |  | 2019
|  |  | Oslo | [5 empty] | 11 |  | november |  |  |  | 2020
|  |  | Oppland | [5 empty] | 12 |  | desember |  |  |  | 2021
|  |  | Rogaland | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 2022
|  |  | Sogn og Fjordane | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 2023
|  |  | Sør-Trøndelag | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 2024
|  |  | Telemark | [5 empty] | 16
|  |  | Troms | [5 empty] | 17
|  |  | Vest-Agder | [5 empty] | 18
|  |  | Vestfold | [5 empty] | 19
|  |  | Østfold | [5 empty] | 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
RISIKOVURDERINGEN MÅ VÆRE UTFYLT OG BEKREFTET AV ANSVARSHAVENDE
Note on O18: Lim inn skisse fra Visio, skannet tegning el.l.!

## Tilleggsopplysninger
Tilleggsopplysninger
Plan nr.: |  | 0 |  | Mime-nr: |  |  | 0 |  |  |  | Vedtak nr.: |  |  | 0
Veg nr.: |  | 0 |  | fra Hp/km: |  | 0 |  |  |  |  | til Hp/km: |  |  | 0
Strekning: |  | 0 | [8 empty] | Sted: |  |  | 0
Arbeid som skal utføres: |  |  |  | 0
Ansvarshavende: |  |  |  | 0 | [5 empty] | Tlf./e-post: |  |  | 0
Utførende av arbeidsvarsling: |  |  | 0 | [6 empty] | Adresse: |  | 0
Arbeidet utføres i perioden
Fra dato: | d |  | m |  | å | Til dato: |  | d | m | å
Note on A2: Denne fanen benyttes til å legge inn opplysninger der det ikke er plass i andre faner (f.eks. utfyllende info om arbeidsbeskrivelse, risikovurdering/farer/uønskede hendelser/tiltak), tilleggsopplysninger om selve arbeidsvarslingsplanen, faseplaner etc. (Hvis det er aktuelt kan det også vises til andre dokumenter.)

## Særskilt vedtak
Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet
Plan nr.: | [7 empty] | Mime-nr: | [11 empty] | Vedtak nr.:
Veg nr.: |  |  |  | 0 |  |  |  | fra Hp/km: |  |  |  | 0 | [7 empty] | til Hp/km: |  |  |  | 0
Strekning: |  |  |  | 0 | [15 empty] | Sted: |  |  |  | 0
Arbeid som skal utføres: | [7 empty] | 0
Arbeidet utføres i perioden | [21 empty] | Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: |  |  | d |  | m |  |  |  | å |  |  | Til dato: |  |  | d |  | m |  | å |  |  | Fra kl.: |  |  |  |  | Til kl.:
Annet:
Region: |  |  | Velg | [14 empty] | Region (2):
Avdeling: | [13 empty] | Avd. (2): | [8 empty] | Avd. (3):
Seksjon: | [18 empty] | Telefon: | [6 empty] | Faks:
Adresse: | [18 empty] | e-post:
Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om
bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:
Fartsgrenseskilt (362.x)……………… | [12 empty] | Andre trafikkregulerende tiltak | [9 empty] | Trafikksignal (skyttel)………
Manuell dirigering…………..
30 |  | 40 |  | 50 |  | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 | [11 empty] | Vegstengning……………….
Betingelser for arbeidet:
1. |  | Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: | [18 empty] | dd.mm.åååå
2. |  | Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
3. | a) |  | Byggherre…………… | [9 empty] | Navnet på selskapet
Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
| b) | Utførende iht. byggherreforskriften | [10 empty] | Entreprenør/byggeleder |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | e-post: |  | 0
| c) | Utførende av arb. v. iht. skiltforskrift | [10 empty] | Navn på ansvarlig |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | e-post: |  | 0
4. |  | Ansvarshavende: | [5 empty] | 0 | [11 empty] | Tlf./e-post: |  |  |  | 0
|  | Stedsansvarlig(e): | [5 empty] | 0 | [11 empty] | Tlf./e-post: |  |  |  | 0
5. |  | Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling:
6. |  | Lede-/følgebil ………………
7. |  | Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
|  |  | Politi………………………….. | [9 empty] | Brannvesen………………….. | [9 empty] | Ambulanse/lege…………..
Vegtrafikksentralen………….
|  |  | Skole………………………….. | [9 empty] | Angi hvilke(n):
|  |  | Kollektivselskap…………….. | [9 empty] | Angi hvilke(t):
|  |  | Radio, presse m.m…………. | [9 empty] | Angi hvem:
|  |  | Andre…………………….. | [9 empty] | Angi hvem:
8. |  | Tillatelser:
|  |  | Gravetillatelse………. | [11 empty] | Arbeidstillatelse…….
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
9. |  | Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
10. |  | Spesielle vilkår/betingelser:
NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.
|  | 0 | [7 empty] | dd.mm.åååå
|  | Sted | [7 empty] | Dato | [5 empty] | Sign. (etter fullmakt)
Velg |  |  |  | Velg | [8 empty] | d |  |  |  | m |  |  |  | å
[13 empty] | 1 |  |  |  | januar |  |  |  | 2010
Øst |  |  |  | Akershus | [8 empty] | 2 |  |  |  | februar |  |  |  | 2011
Sør |  |  |  | Aust-Agder | [8 empty] | 3 |  |  |  | mars |  |  |  | 2012
Vest |  |  |  | Buskerud | [8 empty] | 4 |  |  |  | april |  |  |  | 2013
Midt |  |  |  | Finnmark | [8 empty] | 5 |  |  |  | mai |  |  |  | 2014
Nord |  |  |  | Hedmark | [8 empty] | 6 |  |  |  | juni |  |  |  | 2015
Vegdirektoratet |  |  |  | Hordaland | [8 empty] | 7 |  |  |  | juli |  |  |  | 2016
|  |  |  | Midtre Hålogaland | [8 empty] | 8 |  |  |  | august |  |  |  | 2017
|  |  |  | Møre og Romsdal | [8 empty] | 9 |  |  |  | september |  |  |  | 2018
|  |  |  | Nordland | [8 empty] | 10 |  |  |  | oktober |  |  |  | 2019
|  |  |  | Nord-Trøndelag | [8 empty] | 11 |  |  |  | november |  |  |  | 2020
|  |  |  | Oslo | [8 empty] | 12 |  |  |  | desember |  |  |  | 2021
|  |  |  | Oppland | [8 empty] | 13 | [7 empty] | 2022
|  |  |  | Rogaland | [8 empty] | 14 | [7 empty] | 2023
|  |  |  | Sogn og Fjordane | [8 empty] | 15 | [7 empty] | 2024
|  |  |  | Sør-Trøndelag | [8 empty] | 16
|  |  |  | Telemark | [8 empty] | 17
|  |  |  | Troms | [8 empty] | 18
|  |  |  | Vest-Agder | [8 empty] | 19
|  |  |  | Vestfold | [8 empty] | 20
|  |  |  | Østfold | [8 empty] | 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Loggbok
Loggbok
Plan nr.: |  |  | 0 |  | Mime-nr: |  | 0 |  |  |  |  | Vedtak nr.: |  | 0
Veg nr.: |  |  | 0 |  | fra Hp/km: |  | 0 |  |  |  |  | til Hp/km: |  | 0
Strekning: |  |  | 0 | [8 empty] | Sted: |  | 0
Arbeid som skal utføres: |  |  |  |  | 0
Ansvarshavende: |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Tlf.: |  | 0
Stedsansvarlig(e): |  |  |  |  | 0
Loggbok sendes: |  |  |  |  | Statens vegvesen avdeling |  |  |  |  | 0
Eierskap til og oppfølging av risikovurderingen og arbeidsvarslingsplanen
Navn: | [7 empty] | Dato: | [5 empty] | Signatur:
Alle med rollen som stedsansvarlig har gjort seg kjent med innholdet i risikovurderingen, nødvendige tiltak, og arbeidsvarslingsplanen (navn, signatur og dato dokumenteres i loggboken, elektronisk loggbok, ev. på et egen liste).
Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.
Sted |  |  |  | Start |  | Stopp |  |  |  | Kontrollert
Hp | Km | Vegnr. |  | Dato | Kl | Dato |  |  | Kl | Dato | Kl |  | Type utstyr, merkn. |  | Sign.
Info til rullegardinlister:
Velg
Aust-Agder
Bergen
Fjordane
Glåmdal
Gudbrandsdal
Haugaland og Sunnhordland
Hedmarken- Østerdalen
Helgeland
Midtre Hålogaland
Midtre Troms
Nedre Buskerud
Nedre Telemark
Nordmøre og Romsdal
Nord-Troms og Vest-Finnmark
Nord-Trøndelag
Romerike
Salten
Sogn
Stor-Oslo
Sunnmøre
Sør-Rogaland
Sør-Trøndelag
Vest-Agder
Vestfold
Vestoppland
Voss og Hardanger
Øst-Finnmark
Østfold
Øvre Buskerud
Øvre Telemark
Note on AC31: For å "sette" inn rader i tabellen under, må man markere så mange rader man trenger, ved å klikke på et radnummer og dra musen nedover. Deretter kopierer man og limer inn radene igjen ved å høyreklikke på radnummeret der man vil ha flere rader

## Kontroll
Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg
Plan nr.: |  |  | 0 | Mime-nr: |  |  | 0 | [7 empty] | Vedtak nr.: |  | 0
Veg nr.: |  |  | 0 | fra Hp/km: |  | 0 | [8 empty] | til Hp/km: |  | 0
Strekning: |  |  | 0 | [11 empty] | Sted: | 0
Utførende av arb.varsling: |  |  |  | 0
Ansvarshavende: |  |  |  | 0
Stedsansvarlig: |  |  |  | 0
Kontroll utført dato: | [10 empty] | Kontroll utført av:
[5 empty] | Ja | Nei | [11 empty] | Ja | Nei | Ikke kontr.
| Ansvarshavende tilstede: | [6 empty] | --------------► |  |  |  | Nødvendige kurs?
| Stedsansvarlige tilstede: | [6 empty] | --------------► |  |  |  | Nødvendige kurs?
| Øvrige tilstede: |  |  |  |  | Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?
Risikovurdering forevist og OK?
Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?
Loggbok forevist og OK?
Merknader:
1: Godkjent, småfeil kan forekomme
2: Feil og mangler, ikke alvorlige
3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres
Nr. |  | Tema | [6 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Merknader | [5 empty] | Frist:
0 |  | Arbeidsvarslingsplan:
0.1 |  | Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?
0.2 |  | Ansvarshavende: Tilgjengelig?
0.3 |  | Stedsansvarlig: utpekt?
0.4 |  | Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?
0.5 |  | Risikovurdering: Foreligger den?
1 |  | Varsling
1.1 |  | Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?
1.2 |  | Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold
1.3 |  | Trafikklysanlegg: Plassering, tømmetid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil
Nr. |  | Tema | [6 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Merknader | [5 empty] | Frist:
1.4 |  | Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter
1.5 |  | Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking
1.6 |  | Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?
1.7 |  | Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjørsregulering rett vedtak?
1.8 |  | Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?
1.9 |  | Hindermarkeringer og lignende
2 |  | Sikring
2.1 |  | Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute
2.2 |  | Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone
2.3 |  | Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking
3 |  | Trafikkomlegging
3.1 |  | Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?
3.2 |  | Interimsveg: Optisk ledning OK?
3.3 |  | Dekkekvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter
3.4 |  | Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp
3.5 |  | Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner
4 |  | Rigg/Lager
4.1 |  | Brakkerigg
4.2 |  | Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!
5 |  | Personlig verneutstyr
6 |  | Kjøretøy/maskiner: Merking og varsellamper, plassering i arbeidsområdet
7 |  | Andre forhold

## Sjekkliste ved avslutning
Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg
Plan nr.: | 0 | Mime-nr: |  | 0 |  |  |  | Vedtak nr.: |  | 0
Veg nr.: | 0 | fra Hp/km: | 0 |  |  |  |  | til Hp/km: |  | 0
Strekning: | 0 | [6 empty] | Sted: | 0
Utførende: |  | 0
Ansvarshavende: |  | 0
Stedsansvarlig: |  | 0
Kontroll utført dato: |  |  |  |  | Kontroll utført av:
Forhold: | [5 empty] | OK | Merknad: |  |  |  | Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig
Midlertidig signalregulering er fjernet
Permanent signalregulering er igangsatt
Midlertidig vegoppmerking er fjernet
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene
Brakkerigg er fjernet
Arbeidsområdet er ryddet
Vegdekket er i tilfredsstillende stand
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket
Forholdene for de gående er tilfredsstillende
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert
Merknader:

## Vegmelding
Vegmelding
Innmelder: |  | 0 | [6 empty] | Seksjon: |  |  |  | 0
Avdeling: |  | 0 | [6 empty] | Dato: |  |  |  | dd.mm.åååå
Plan nr.: |  | 0 |  |  | Mime-nr: |  | 0 | [8 empty] | Vedtak nr.: |  |  | 0
Veg nr.: |  | 0 |  |  | fra Hp/km: |  | 0 | [8 empty] | til Hp/km: |  |  | 0
Strekning: |  | 0 | [13 empty] | Sted: |  |  | 0
Arbeid som skal utføres: |  |  |  |  | 0
Arbeidet utføres i perioden | [17 empty] | Daglig arbeids- / virketid
Fra dato: | d |  | m |  |  | å | Til dato: |  |  | d |  | m |  |  | å |  |  | Fra kl.: |  | 0:00 |  | Til kl.: | 0:00
Utførende arb.v. |  |  |  | 0 | [6 empty] | Adr.: |  | 0 | [7 empty] | Arbeidets varighet
0
Ansvarshavende: |  |  |  | 0 | [9 empty] | Tlf./e-post: |  | 0
Vegens tilstand under arbeidet
Stengt | [7 empty] | Stengt i én retning
Innsnevring | [7 empty] | Lysregulering
Nedsatt hastighet | [7 empty] | Manuell dirigering
Dette på grunn av:
Vegarbeid | [7 empty] | Dekkearbeid
Vedlikeholdsarbeid | [7 empty] | Sprengningsarbeid
Merknader:
Info til rullegardinlister:
Velg |  | Velg | [5 empty] | d |  |  |  | m |  |  |  |  | å
Øst |  | Akershus | [5 empty] | 1 |  |  |  | januar |  |  |  |  | 2010
Sør |  | Aust-Agder | [5 empty] | 2 |  |  |  | februar |  |  |  |  | 2011
Vest |  | Buskerud | [5 empty] | 3 |  |  |  | mars |  |  |  |  | 2012
Midt |  | Finnmark | [5 empty] | 4 |  |  |  | april |  |  |  |  | 2013
Nord |  | Hedmark | [5 empty] | 5 |  |  |  | mai |  |  |  |  | 2014
Vegdirektoratet |  | Hordaland | [5 empty] | 6 |  |  |  | juni |  |  |  |  | 2015
|  | Midtre Hålogaland | [5 empty] | 7 |  |  |  | juli |  |  |  |  | 2016
|  | Møre og Romsdal | [5 empty] | 8 |  |  |  | august |  |  |  |  | 2017
|  | Nordland | [5 empty] | 9 |  |  |  | september |  |  |  |  | 2018
|  | Nord-Trøndelag | [5 empty] | 10 |  |  |  | oktober |  |  |  |  | 2019
|  | Oslo | [5 empty] | 11 |  |  |  | november |  |  |  |  | 2020
|  | Oppland | [5 empty] | 12 |  |  |  | desember |  |  |  |  | 2021
|  | Rogaland | [5 empty] | 13 | [8 empty] | 2022
|  | Sogn og Fjordane | [5 empty] | 14 | [8 empty] | 2023
|  | Sør-Trøndelag | [5 empty] | 15 | [8 empty] | 2024
|  | Telemark | [5 empty] | 16 | [8 empty] | 2025
|  | Troms | [5 empty] | 17 | [8 empty] | 2026
|  | Vest-Agder | [5 empty] | 18 | [8 empty] | 2027
|  | Vestfold | [5 empty] | 19 | [8 empty] | 2028
|  | Østfold | [5 empty] | 20 | [8 empty] | 2029
[8 empty] | 21 | [8 empty] | 2030
[8 empty] | 22 | [8 empty] | 2031
[8 empty] | 23 | [8 empty] | 2032
[8 empty] | 24 | [8 empty] | 2033
[8 empty] | 25 | [8 empty] | 2034
[8 empty] | 26 | [8 empty] | 2035
[8 empty] | 27 | [8 empty] | 2036
[8 empty] | 28 | [8 empty] | 2037
[8 empty] | 29 | [8 empty] | 2038
[8 empty] | 30 | [8 empty] | 2039
31
Note on AF13: Data her hentes fra "Særskilt vedtak", der dette fylles inn".